## 问题清单
问题清单
填报地区（部门、单位）：中共泉州市统计局党组 | [8 empty] | 填表时间：2023年12月19日
序号 | 二级单位 | 三级单位 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人及职务 | 责任单位 | 整改进度 | 完成 情况
1 | 泉州市 统计局 |  | 对经济运行情况分析解读力度不够，正面引导社会预期不够有力。 | 1.组织召开经济形势分析会，从多个角度对前三季度经济形势进行分析，研究提出措施建议。 2.加强经济运行监测分析，根据相关指标情况，开展预警监测，及时提出措施建议，服务市委市政府科学决策。 3.组织撰写统计数据分析调研，择优发布在泉州统计信息网、“泉州统计”微信公众号等平台。 | 每季度召开1次经济形势分析会，全年撰写12篇以上统计数据分析解读，为市委市政府提供优质高效的统计服务，正面引导社会预期。 | 争取2023年12月底前完成 | 郑致洲 党组成员、总统计师 | 综合科 | 1.已完成。一是10月17日，召开第三季度主要经济社会指标分析会，分析相关指标运行情况及存在问题，对全年主要指标进行预判分析，研究提出有针对性、可操作的工作建议。二是撰写形成《关于2023年1-9月泉州市经济运行监测分析和政策措施建议的报告》《1-9月泉州市规上工业能源生产消费情况简析》《1-9月泉州消费市场加快复苏》《1-3季度我市农业生产保持稳定》等多篇统计分析报告。 2.已完成。每月初加强全市一套表单位统计联网直报数据报送过程监测，认真跟踪规上工业增加值、限额以上单位零售额、固定资产投资等指标情况，及时根据监测分析情况提出对策建议。 3.已完成。通过泉州统计信息网、“泉州统计”微信公众号等平台，以图文并茂的形式，及时发布1-3季度统计数据解读文章，正确引导社会预期。 | 销号
2 | 泉州市 统计局 |  | 对“共同富裕”等人民群众关心期盼的热点工作分析研究较少。 | 1.深入有关县（市、区）实地调研，探索研究“共同富裕”指标监测体系，分析我市“共同富裕”发展成效及存在的问题，提出相关政策建议。 2.在11月底前编印出版的《泉州统计年鉴2023》中增加涉及民生方面统计指标，为各级各部门研究推动共同富裕提供数据服务。 3.充分借鉴国家、省上和省外经济发达地区关于共同富裕统计监测的先进做法，结合我市实际，研究探索“共同富裕”指标监测体系建设。 | 完成1篇关于探索“共同富裕”指标监测体系建设的高质量专题调研报告，为我市推进“共同富裕”做好统计服务。 | 争取2023年12月底前完成 | 郑致洲 党组成员、总统计师 | 综合科 | 1.已完成。认真撰写完成“共同富裕”指标监测体系建设相关调研课题报告。 2.已完成。《泉州统计年鉴2023》正式编印出版，电子版数据也已同步上传至泉州统计信息网供社会公众查询使用。 3.已完成。比照泉州的经济体量和主要经济指标情况，精心搜集国家、省上和省外经济发达地区关于共同富裕统计监测的先进做法，研究提出适合我市实际的“共同富裕”指标监测体系建设思路。 | 销号
3 | 泉州市 统计局 |  | “五经普”前，随着市场主体快速增长，法人和产业活动单位大幅增加，对我市“家底”了解不够全面、及时。 | 1.组织全市各级统计机构以开展“五经普”单位清查工作为契机，统筹做好“四上”单位年度审核确认和入库纳统工作。 2.严格把控清查摸底、行业编码等各个阶段数据质量，分组别、分阶段按随机原则开展普查数据质量核验工作。 3.分片区对各地开展经济普查“四落实”督促和指导工作，实时收集整理各地普查工作遇到的难点，及时解答各类具体问题，实地解决普查工作的实际问题，检查、督促和指导基层普查工作进展情况，盯紧重点阶段和薄弱环节，确保普查工作顺利进行。 | 年底前完成单位清查、投入产出调查、普查业务培训、分片区工作督导等任务，全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。 | 争取2023年12月底前完成 | 郑致洲 党组成员、总统计师 | 普查中心 | 1.已完成。11月2日，市经普办召开会议，对五经普清查数据质量事中专项核查情况进行梳理，将发现问题反馈相关县（市、区），督促指导、及时整改，并要求各县（市、区）对存在的问题举一反三，立查立改，确保高质量完成单位清查工作。 2.已完成。10月25日-31日，根据省、市经普办的统一部署，抽取部分县（市、区）开展五经普清查数据质量事中专项核查暨一套表调查单位名录库数据质量抽查工作。 3.已完成。10月30日-31日，市经普办组织各县（市、区）业务骨干开展全市单位清查数据集中联审工作。按照统一的数据审核办法，集中时间、集中人员、集中精力，分级进行审核，进一步提升工作效率。经过两天的连续作战，全市错误单位数大幅减少。 | 销号
4 | 泉州市 统计局 |  | 在深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想方面抓得还不够紧。 | 1.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把“学思想”作为首要任务贯穿始终。通过举办读书班、开展中心组专题研讨和支部主题党日活动等形式，推动主题教育走深走实。 2.将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入中心组、支部“三会一课”和青年理论学习小组常规重点学习内容，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、全覆盖。 3.组织党员领导干部围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想开展专题研讨，进一步凝聚共识、推动工作。 | 围绕“学思想”，通过举办1次不少于7天的处级领导专题读书班、开展至少2次中心组专题研讨，以及每月开展至少1次中心组集体学习会、支委会、党小组会，每位班子成员讲1次专题党课等举措，推动全体党员干部全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义和实践要求。 | 争取2023年12月底前完成 | 颜俊伟 党组成员、副局长 | 办公室 | 1.已完成。分别于10月7日-9日、10月25日-27日、11月16-17日开展三期主题教育读书班，总天数7天。学习安排包括：局党组中心组开展3次专题学习研讨，局处级领导轮流做重点发言；10月25日，组织全体党员干部前往石狮市蚶江镇厝仔村开展“重走习近平总书记足迹 感悟乡村振兴生动实践”主题党日暨现场教学活动；10月27日，邀请华侨大学马克思主义学院教授、博士生导师林怀艺以“扎实开展主题教育 深刻领悟“两个结合”的重大意义“为题作专题辅导等。 2.已完成。10月31日、11月28日-29日，局党支部以党小组为单位，组织各小组党员结合本职工作，就参加主题教育以来学习心得体会，进行分享交流研讨。局青年理论学习小组也按照局党组部署，组织开展2次集中学习。 3.已完成。主题教育期间，局党组中心组共开展3次专题研讨：10月8日，主题为“以开展主题教育为契机 推进泉州统计工作高质量发展”；10月27日，主题为“坚决防治统计造假 切实提高统计数据质量”；11月17日，主题为“更好地服务推动民营经济发展壮大”。 | 销号
5 | 泉州市 统计局 |  | 服务企业升规纳统不够到位，服务水平有待进一步提升。 | 1.通过“线下+线上”方式，加强入库纳统的政策宣传和业务培训，促进企业积极主动自觉配合做好纳统工作。 2.加强对各县（市、区）工业、商业、服务业、投资领域入库纳统工作的指导，提高市级审核效率，努力提升一次性审核通过率。 3.提请市委办、市政府办定期通报各县（市、区）一套表单位纳统进度，营造比学赶超良好氛围。 | 1.编印下发《入库纳统申报指南》手册和相关宣传册，在“泉州统计”微信公众号以图文形式制发不少于4期的纳统申报指南，在线下统计培训中增加入库纳统内容。 2.将市级入库纳统审核时限缩短到2个工作日内完成。 3.推动市委办、市政府办发布高质量纳统任务完成情况的通报。 | 争取2023年12月底前完成 | 郑致洲 党组成员、总统计师 | 普查中心 | 1.已完成。一是加强业务培训。配合市工信局对各县（市、区）开展新增纳统业务培训；与市商务局联合对各县（市、区）商务、统计部门，及各乡镇（街道）新纳统限上商业企业进行线上视频业务培训；与市委组织部联合对各县级人民政府和市直相关部门分管领导等开展统计知识业务培训，由我局主要领导和相关科室负责人讲解一套表单位入库纳统等方面统计业务知识。二是发挥新媒体优势。在“泉州统计”“泉州政务”等微信公众号以图文形式制发5期纳统申报指南，涉及规上工业、限上商业、规上工业、建筑业和固定资产投资等专业，其中工业和服务业两期被“福建统计”公众号转发。 2.已完成。一是积极答疑解惑。认真总结上年经验，及时梳理入库注意事项和材料审核要点，加强对县级统计部门业务指导，对数量较多的晋江等县（市、区）单独建立工作群，集中力量答疑解惑。二是强化工作指导。与省局协调将原定于10月底截止的纳统审核时间点延后一个月左右，为市县两级预留充足时间，指导企业完善纳统材料，有效提升入库纳统的质与量。 3.已完成。一是市委办以《督查通报》形式，通报我市“小升规”工作进展情况。二是市政府办下发《关于高质量纳统任务完成情况的通报》，要求各级各部门结合“五经普”单位清查工作，及时推动达标企业申报年度新增入库。三是推动市效能办把入库纳统工作纳入市对县绩效指标考核。 | 销号