附件

福建省第二次全国经济普查数据处理实施细则

第一章  总则

为了科学、有序地组织好福建省第二次全国经济普查数据处理工作，高质量地完成经济普查数据处理任务，依照《福建省第二次全国经济普查方案》和《福建省第二次全国经济普查数据处理工作方案》制定本细则。

各级普查机构应在本细则基础上，根据本地区和本部门的实际情况制定数据处理工作细则。

第二章  整体工作要求

一、普查数据处理统一使用全国经济普查办公室组织编制的软件，不得擅自修改软件系统的数据结构、程序模块、描述文件和操作规程。使用其它数据处理软件的，数据导出要符合普查数据上报的格式要求。

二、数据处理的各项工作，要严格按照“细则”要求进行组织，不能违反规定的工作程序和流程。以质量为中心严格进行考核，对凡达不到要求的，必须坚决返工重做。

三、为了保证数据安全，必须建立网络安全系统（实现网络管理、漏洞检测、补丁管理与防病毒等功能），防止病毒侵袭和“黑客”攻击。

第三章  数据处理任务

各级普查机构数据处理的对象及主要任务

各级普查机构要完成本级布置的普查表的数据处理。具体任务是：

1、录入普查资料。完成本级普查机构收到的全部法人单位及其所属产业活动单位普查表以及基层调查表的数据录入工作。在县级按照年（定）报方式采集的三上企业单位的基层数据通过各自年报数据处理程序审核净化后，按照统一数据格式转换导入第二次全国经济普查数据处理软件系统；其他单位基层数据统一使用第二次全国经济普查数据处理软件系统，进行数据的录入。

2、接收普查资料。上一级普查机构负责接收下一级普查机构和有关部门报送的法人单位、产业活动单位普查原始资料和基层调查资料，以及三上企业合并数据，上报的综合汇总数据和说明文件。

3、审核普查资料。分专业利用计算机对本级直接录入和收到下级上报的所有普查表数据进行表内、表间，法人与产业活动单位间的逻辑及数量关系审核、重码重名审核，经核实、查询、订正、净化后的数据加载到数据库。

4、汇总数据。按照上级普查方案的要求，对经济普查资料进行综合汇总、分专业汇总以及跨专业汇总。

5、评估普查数据质量。根据综合汇总数据基本情况，以及数据分类查询结果，组织有关单位对普查原始资料和汇总资料进行评估。

6、上报原始数据和综合汇总数据。将通过净化、质量评估的所有普查资料，以及综合汇总数据和说明文件，按照上报要求的内容和文档格式，通过网络报上级普查机构。

7、编印出版本级的普查综合资料。

第四章  工作流程

经济普查数据处理采用的“统一组织、统一标准、专业负责、统一上报”工作模式。具体流程如下：

一、县级数据处理流程

（一）导入年报企业净化数据

在县级各专业统计人员按照年（定）报方式采集的三上企业单位的基层数据，通过各自年报数据处理程序审核净化后，与数据处理人员一起，按照统一数据转换格式导入第二次全国经济普查数据处理软件系统中进行数据合并，形成第二次经济普查全部普查基层表的原始数据。

（二）接收上报数据

经济普查办公室数据处理组负责上报数据资料初审和上报数据资料中法人单位、产业活动单位的剔重工作。

（三）普查表预审与交接

1．各业务组初审人员根据相关业务细则对报表进行验收、人工初审，初审合格后与数据录入人员办理交接。

预审与接收以“箱”为单位或分专业进行，法人和产业活动单位报表不得分开。

资料接收时应达到下列标准：

（1）资料装订符合规范；

（2）资料整洁无污损，报表书写工整、清晰；

（3）装箱清单与实物相符；

（4）分专业套表表种与制度要求相符，数量正确；

（5）各法人单位所属产业活动单位的普查表张数与法人基本情况表上填写的数量相符。

2．录入人员接收资料时应填写《资料接收登记表》（见附录4），并作为掌握录入资料数量和数据处理阶段资料发放登记凭证。录入人员负责接收后普查表的保管、安全和保密。

（四）普查表的录入

1．一个乡（镇、街道）或村（居）委会同一类法人单位的普查资料应集中在一台PC机上进行录入，可单表录入也可套表录入。其产业活动单位始终随法人走。

2．录入员在领取普查表时，普查表管理人员应要求其在《资料接收领取登记表》（见附录4）上履行签字手续。录入完成后，应将普查资料交还普查表管理人员。

（五）数据录入要求

普查数据录入开始前，录入员应首先根据自己领取的资料检查设定的录入控制默认值，包括：

1．处理地。一般可设定至乡、县级。

在处理地设定至县级的情况下，数据处理软件将不再能以“处理地”区分乡、镇、街道，对于分乡（镇、街道）汇总，只能通过601表的单位所在地进行区分。所以，对那些需要将某些单位强行归入指定乡、镇、街道（而不管该单位所在地是否为该乡、镇、街道）进行汇总的，处理地就应设置更细一些，即可设定至乡（镇、街道）或村（居）委会。

2．统计专业。按专业一套表设定。

根据填报表种的不同，可分为：农林牧渔业法人单位；规模以上工业企业；规模以下工业企业；资质内建筑业企业；资质外建筑业企业；限额以上批发和零售业企业；限额以下批发和零售业企业；限额以上住宿和餐饮业企业；限额以下住宿和餐饮业企业；市场；成品油批发企业；成品油零售企业；服务业企业；交通运输企业；行政事业单位、社会团体及其他单位；能源企业；房地产开发企业；物业管理、中介服务及其他房地产企业。

3．录入员在录入过程中要保证录入资料安全，每录入完成一个单位应在该单位普查资料封面上加盖印章并签字（见附录5）。

录入过程中其它录入控制参数由录入员根据个人习惯和本地数据处理实际情况确定。

4．在录入人员与审核改错人员分开的情况下，录入结束后，录入员应尽快归还普查资料。资料管理员在回收资料时，除检查资料完整性外，还必须逐一检查各单位录入完成情况：

（1）全部资料是否加盖“已录入”印章；

（2）资料领取数量与数据处理软件统计的录入单位数量是否相符。

（六）复录要求

原则上，由统计专业人员边录边审的普查表可以不复录。由非统计专业人员录入的普查表应按一定比例复录，具体复录比例由各地区根据具体情况确定。

复录与录入应在同一台机器上进行，特殊情况不在同一机器上时，需先导出录入数据到复录机上进行装入，方可进行复录。

复录结束后，应在单位报表封面加盖“已复录”印章（见附录5）。

（七）数据分专业集中

县级数据处理主要通过统一配发的服务器，在网络版环境下集中录入。因受场地条件限制等无法集中录入的，也可通过单机版录入。在录入完成后， 对同一个统计专业，数据录入分散在多台PC机上的，应选定一台处理机（可多专业共用一台），将该专业分散在各录入机上的数据进行集中。集中前，应通过《录入资料接收领取登记表》，对导出或导入的单位数量再次进行核对。专业处理机上应张贴《分专业数据处理记录表》（见附录7），设定数据版本号，作为分专业处理跟踪记录表。

（八）分专业审核修改

各专业普查数据导入第二次全国经济普查数据处理软件系统后（主处理PC机上要张贴《主处理机数据处理记录表》见附录6），统一组织分专业对全套普查数据进行跨专业审核、排重、查询、修正。各专业对本专业所有法人单位及其所属产业活动单位（无论其是否属于该专业统计）进行必要审核和确认审核，并据实更正全部错误，直至合格。并用《审核修改通知单》（见附录8）书面通知各专业处理机同时进行改错，确保全套普查数据的一致性和质量。合并后如发现错误很多，须分专业返回到专业机器上进行修改的，修改完成后，则需要数据的再次合并。

组织专业人员在县级集中处理机上集中进行审核修改的，不再返回专业处理机重改。

在分专业审核修改的过程中，专业间应加强协作，特别是对那些在过去年报工作中属其他专业统计的产业活动单位，相关专业应积极提供协助。

所有对数据的订正，必须保证电子媒介数据与纸质报表的一致性。即对机器内数据修改的同时，原始报表上也要保留修改记录。

（九）数据汇总

数据汇总统一在全县数据集中的主工作机上进行。

（十）数据评估

利用综合表、数据分类查询等手段对数据进行评估。通过评估后，普查办应填写《数据简要评审报告》（见附录9），并加盖公章。

（十一）上报普查数据

1．上报普查数据由数据处理人员和各专业人员配合完成。各专业负责本专业上报普查数据资料的正确性和完整性；数据处理人员负责准备网络环境。根据上报要求对上报资料审核无误后，由本县经济普查办公室主要负责人签字，通过网络将普查数据资料上报所属地（市）经济普查办公室，同时报送上报数据审批签字报告单。

2．上报普查数据采用集中上报的方式（即不再进行统计专业的划分），导出上级普查制度要求的指标数据。

3．采用网络上报。上报内容包括：

（1）所有表数据文件JPXXXXXX.ZIP,其中XXXXXX为处理地行政区划代码前六位，下同。

（2）确认审核未通过关系清单及说明文件JPXXXXXX_ER.TXT。该文档为文本文件，分两部分，第一部份对有关情况进行说明，第二部分直接粘贴导出的出错关系清单。

（3）普查数据评审报告JPXXXXXX_AU.TXT,内容为《数据评审简要报告》。

三、省、地级数据处理流程

（一）导入直报本级的年报企业净化数据

按照年（定）报方式采集的三上企业单位的基层数据通过各自年报数据处理程序审核净化后，转换导入第二次全国经济普查数据处理软件系统。

（二）接收、审验上报数据

经济普查办公室数据处理组负责接收下一级上报的普查数据，检查其上报的普查数据资料是否齐全，格式是否符合要求，有否审批上报手续。对不符合要求的要重报，并说明理由。对符合要求的上报普查数据资料，加载到本级数据处理软件，并进行上报数据资料初审和上报数据资料中法人单位、产业活动单位的排查、剔重工作。

普查数据资料审核验收工作由各专业负责。各专业在自己的授权用户下工作，对各县（市、区）经济普查办公室上报的本专业普查数据资料进行全面专业审核验收。未通过审核验收的普查数据资料，由各专业与相应县（市、区）经济普查办公室进行联系、协调、修改，以至要求对上报数据资料全面修改后重新上报。

（三）汇总普查资料

普查数据资料汇总工作由数据处理组和各专业共同负责。各专业在统一的网络、数据库管理环境下，按自己的授权用户权限进行工作。

（四）上报普查数据

上报普查数据工作由数据处理组和各专业调查组配合完成。各专业负责本专业上报普查数据资料的正确性和完整性；数据处理组负责准备网络环境。根据上报要求对上报数据资料审核无误后，由本级经济普查办公室主要负责人签字，通过网络报上一级普查机构指定的位置，同时报送上报数据审批签字报告单。普查数据上报方式及上报内容同县一级。

四、数据处理技术支持

各级经济普查机构数据处理组负责数据处理过程中的技术支持。主要包括，数据处理软件运行维护、网络运行环境维护、数据库系统运行维护等；普查资料后期开发描述的培训和技术支持。

第五章  职责及岗位设置

一、数据处理组职责

制定本地区数据处理工作计划；对参与数据处理人员进行技术培训；负责数据处理环境建立、维护和检测工作以及其它技术支持；协助各专业三上企业数据导入，审核修改，协调进度；负责普查数据的接收和上报;向上级数据处理组和本级普查机构负责人报告工作。

二、各专业调查组职责

负责专业三上企业数据和普查数据资料审核和验收、综合汇总和普查资料后期开发、上报数据资料的审核和数据质量控制；及时与数据处理组协调解决专业数据处理过程中的技术问题。

三、岗位设置

各级经济普查数据处理工作过程中必须设置下列岗位：

1、数据处理技术负责人，全面协调数据处理工作，对各岗位工作人员工作进行检查和督导。

2、普查表保管及进度管理负责人，负责普查表保管、向录入人员发放及收回工作、协调录入进度。

3、数据集中处理操作人员，负责软件运行环境安装、初始化，各专业数据集中审核、数据合并、专业拆分操作。同时负责数据处理设备病毒检测和数据安全备份工作。

4、各专业普查表审核人员，负责分专业审核编辑、综合汇总和评估、上报数据终审、数据质量控制。

5、数据录入人员，对经济普查数据进行录入和复录。

各个岗位的人数，可根据本地实际情况安排。

第六章  质量控制与数据安全保障

一、质量控制

重点做好以下几个环节控制：

（一）软件安装阶段，准确定制制度：各分类目录、地址码全面性与准确性核对，特别是地方补充和修订的部分要做重点反复核查。

（二）数据合并和录入阶段，准确合并和录入数据: 增强录入人员责任意识，并通过复录、质量抽查和逻辑审核提高数据录入质量，最大限度地减少或消灭再生性错误。

（三）审核修改阶段，重点检查数据奇异值。通过条件查询，对报表数据离群的单位进行重点排查。

（四）综合表汇总阶段，检查宏观数据与当地经济发展情况是否相符。通过对主要经济指标进行汇总，与历史资料进行对比；通过分行业汇总，考察单位行业分布的合理性。

二、数据安全

采取以下措施确保数据安全：

（一）数据日备份。在数据录入和审核修改期间，每日都要利用移动硬盘或其他介质对各录入PC机、分专业审核修改PC机、全县集中处理机上的普查基层表数据进行备份。

（二）定期用专用防病毒软件进行查毒杀毒。

（三）不在数据处理PC机进行与经济普查数据处理无关的操作。

第七章 工作安排

2009年２月下发普查数据处理软件

2009年2月开始乡、县级普查数据录入工作

2009年3月底前普查数据上报到地市

2009年4月底前普查数据上报到省

2009年5月底前普查数据上报到国家

2009年6月底前完成省、地、县普查数据处理事后质量抽查工作。

附录1：

### 录入上报阶段数据处理流程图

## 附录2：

普查表装册封面示意图

（按分表装订）

________省(自治区、直辖市)_________县(市、区、旗) _________乡(镇、街道) _______专业 共_____册 第______册 第二次全国经济普查表封面 普查表表号_________普查表名称________________________ 本表本县（区）共_________册 第_________册 本册共有： 普查单位数________个 普 查 表____________张 负责人姓名________________ 联系人姓名________________ 联系人电话________________ 装袋日期： 年 月 日

普查表装册封面示意图

（按套表装订）

________省（自治区、直辖市）_________县（市、区、旗） _________乡（镇、街道） 第二次全国经济普查表封面 专业名称________________________ 本套表本县（市、区）共______册 第______册 本册共有： 普查单位数：_______个 负责人姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系人姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系人电话＿＿＿＿＿＿＿＿ 装袋日期： 年 月 日

## 附录3：

第二次全国经济普查普查表装箱（袋）清单

地址名称：

箱（袋）内普查表细目：

普查表种类：                     普查表数量：

普查表种类：                     普查表数量：

普查表种类：                     普查表数量：

普查表种类：                     普查表数量：

普查表种类：                     普查表数量：

## 附录4：

### 资料接收(领取)登记表

（法人、产业活动单位）

县          乡

统计专业：

| 区域（村） | 单位数 | 领取／回收 | 录入机号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡或村码 | 乡或村名 | 法人 | 产业 | 领取签名 | 领取日期 | 收回日期 |  |

注：以村为最小拆分录入单位的县使用此表。

附录5：

### 资料已录入、已复录印章样式

| 已录入 |
| --- |
| 录入员 | 日 期 |

| 已复录 |
| --- |
| 录入员 | 日 期 |

## 附录6：

### 主处理机数据处理记录表

| 序 号 | 操作 日期 | 审核出错 条 数 | 退回分专业数据导出 | 专业反馈数据导入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必要审核 | 确认审核 | 专业 | 版本 | 操作员 （签名） | 专业 | 版本 | 操作员 （签名） |

说明：进行“审核”、“导出”、“导入”三项操作之一时填写一行；

序号：从1开始的自然顺序号；

专业分为：Q－全部；其它特定专业与制度使用代码相同；

版本：自定编号，如1.0、2.0等，但必须与《分专业数据处理记录表》上对应。

## 附录7：

### 分专业数据处理记录表

专业：

| 操作 日期 | 审核出错 条 数 | 退回专业数据导入 | 专业数据导出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 必要审核 | 确认审核 | 版本 | 操作员 （签名） | 版本 | 操作员 （签名） |

说明：进行“审核”、“装入”、“导出”三项操作之一时填写一行；

专业：填写制度规定的代码；

退回专业数据装入版本：《主处理机数据处理记录表》上导出分专业数据时设定的编号；

专业数据导出版本：以“S”开头，紧接专业代码和自定编号，如SB1.0、SC2.0。

## 附录8：

### 审核修改通知单

______________专业

| 单位类别 | 单位代码 | 处理要求 | 操作完成 （签名） |
| --- | --- | --- | --- |

填表人：                                    日期：

说明：单位类别分别为“法人”、“产业”

附录9：

### 数据简要评审报告

| 评 审 意 见 |  |
| --- | --- |
| 上 报 审 批 | 同意上报。 经济普查办公室 年 月 日 |
| 上 报 文 件 清 单 | 文件名 | 内 容 | 字节数 |